UYAP 2.0 ve Prosedürel Uyum Muhafızı Projesi – Gantt Şeması (Zaman Çizelgesi)

UYAP 2.0 dönüşümü veProsedürel Uyum Muhafızı modülünün geliştirilmesi, pilotlanması ve yaygınlaştırılmasına yönelik

Gantt şeması tablosu sunulmaktadır. Süreler, makalenizin “Stratejik Yol Haritası” bölümü (Faz 03) baz alınarak36 ay (3 yıl) olarak planlanmıştır.

Gantt Tablosu: Ana Fazlar ve Aktiviteler

Faz Aktivite Ay 		13 Ay 			46 Ay 			712 Ay 		1318 Ay 	1924 Ay 	2530 Ay 	3136

Faz 0: Hazırlık (06 ay)  Veri yönetişimi ve etik kurul onayı  ████████  ████████

Veri seti hazırlığı (anonimleştirme, etiketleme)  ████████  ████████  ████████

Türkçe hukuk dil modeli (HukukBERT) ön eğitimi   ████████  ████████

Faz 1: Pilot (618 ay)  Pilot mahkeme seçimi (icra, trafik, tüketici)    ████████  ████████

Veri işleme hattı kurulumu (OCR + NER + embedding)    ████████  ████████

Semantik emsal arama motoru geliştirme    ████████  ████████

RAG karar destek modülü pilot entegrasyonu     ████████  ████████

Prosedürel Uyum Muhafızı (kapılar + anomali)     ████████  ████████

Kullanıcı eğitimi ve geri bildirim toplama      ████████

Faz 2: Genişleme (1830 ay)  Vektör veritabanı ölçeklendirme (Milvus/FAISS)      ████████  ████████

XAI ve denetim izleri katmanı      ████████  ████████

Pilot değerlendirme ve iyileştirme       ████████  ████████

Yeni mahkeme türlerinde yaygınlaştırma       ████████  ████████

Faz 3: Olgunlaşma (3036 ay)  Tam ölçekli kurumsal dağıtım        ████████

Bağımsız denetim ve etik raporu        ████████

Uluslararası yayın ve işbirliği        ████████

Renk Açıklaması: ███ = aktif çalışma dönemi (her blok ≈ 23 ay)

Detaylı Gantt Tablosu (Aylık Bazda – Özet)Aktivite No Aktivite Adı Başlangıç (Ay) Bitiş (Ay) Süre (Ay) Bağımlılık

A1  Etik kurul izni ve KVKK uyum dokümanı  1  2  2

A2  Anonimleştirilmiş UYAP veri seti hazırlama  2  5  4  A1

A3  HukukBERT ön eğitimi (Türkçe hukuk metinleri)  4  7  4  A2

A4  Pilot mahkemelerde altyapı kurulumu  6  9  4  A2

A5  OCR + NER + embedding pipeline geliştirme  7  11  5  A3

A6  Semantik emsal arama (Milvus tabanlı)  9  13  5  A5

A7  RAG karar destek modülü (retrieval + generation)  11  15  5  A6

A8  Prosedürel Uyum Muhafızı – kural motoru (hard checks)  12  15  4  A6

A9  Prosedürel Uyum Muhafızı – anomali modeli (soft checks)  14  18  5  A8

A10  Kullanıcı eğitimi (hakim/savcı/kalem)  15  17  3  A7, A9

A11  Pilot veri toplama (6 ay boyunca)  16  22  7  A10

A12  XAI katmanı ve karar izi (decision trail)  18  22  5  A11

A13  Pilot değerlendirme raporu (KPI analizi)  22  24  3  A12

A14  Sistem iyileştirme ve hata düzeltme  23  26  4  A13

A15  Yeni mahkeme türlerine genişletme (iş, aile, ceza)  24  30  7  A14

A16  Tam ölçekli kurumsal dağıtım (tüm mahkemeler)  28  34  7  A15

A17  Bağımsız denetim ve CEPEJ/OECD uyum raporu  32  35  4  A16

A18  Uluslararası yayın ve konferans hazırlığı  30  36  7  A16

Gantt Şeması (Metin Tabanlı Görsel)  zaman ekseninde (ay) aktivitelerin başlangıç ve bitişlerini gösteren metin tabanlı bir şema bulacaksınız.  işareti aktif dönemi, . ise beklemeyi ifade eder.

Aktivite         		13 	 46	  79	 1012	 1315	 1618	 1921	 2224	 2527	 2830	 3133	 3436

A1 (Etik/KVKK)    	  .     .    .     .     .     .     .     .     .     .     .

A2 (Veri seti)        	 .    .     .     .     .     .     .     .     .     .

A3 (HukukBERT)  	 .          .     .     .     .     .     .     .     .     .

A4 (Pilot alt yapı) 	.    .          .     .     .     .     .     .     .     .

A5 (OCR+NER+emb) .    .          .     .     .     .     .     .     .     .

A6 (Semantik ar) 	.    .     .          .     .     .     .     .     .     .

A7 (RAG modül)  	 .    .     .    .           .     .     .     .     .     .

A8 (Muhafızkural)	.    .     .    .           .     .     .     .     .     .

A9 (Muhafızanom)	 .    .     .    .     .           .     .     .     .     .

A10 (Eğitim)    	 .    .     .    .     .        .     .     .     .     .     .

A11 (Veri top)  	 .    .     .    .     .              .     .     .     .

A12 (XAI katman) 	.    .     .    .     .     .           .     .     .     .

A13 (Değerlend) 	 .    .     .    .     .     .     .           .     .     .

A14 (İyileştirme)	.    .     .    .     .     .     .           .     .     .

A15 (Genişletme)	 .    .     .    .     .     .     .     .              .

A16 (Tam dağıtım)	.    .     .    .     .     .     .     .     .

A17 (Denetim)    	.    .     .    .     .     .     .     .     .

A18 (Yayın)      	.    .     .    .     .     .     .     .     .

Kritik Yol ve Kilometre Taşları

Kilometre Taşı  		Ay  			Açıklama

Etik Kurul Onayı  2  KVKK ve etik izinler tamamlandı

Veri Seti Hazır  5  100.000+ anonimleştirilmiş karar/dilekçe

HukukBERT Sürüm 1.0  7  Türkçe hukuk dil modeli çalışır durumda

Pilot Sistem Canlı  9  3 pilot mahkemede temel altyapı kuruldu

Semantik Arama Aktif  13  Kullanıcılar emsal arama yapabiliyor

RAG Modülü Aktif  15  Kanıta dayalı özetleme kullanıma hazır

Prosedürel Uyum Muhafızı Aktif  18  Hard + soft check'ler çalışıyor

Pilot Değerlendirme Tamam  24  KPI raporu ve iyileştirme listesi

Ulusal Yaygınlaştırma Başlangıcı  28  10+ mahkeme türüne genişleme

Tam Ölçekli Dağıtım  34  Tüm Türkiye’deki mahkemelerde aktif

Denetim ve Uyum Raporu  35  CEPEJ/OECD/AI Act uyum belgesi

Uluslararası Yayın  36  Makale SSCI/SCIE dergide yayında

Gantt ile Uyumlu İşçilik Maliyeti (COCOMO) Zaman Dağılımı

Faz Aylar Toplam Saat Maliyet (100 TL/saat) Maliyet (200 TL/saat)

Faz 0: Hazırlık  16  130  13.000 TL  26.000 TL

Faz 1: Pilot  718  240  24.000 TL  48.000 TL

Faz 2: Genişleme  1930  115  11.500 TL  23.000 TL

Faz 3: Olgunlaşma  3136  60  6.000 TL  12.000 TL

Toplam  136 545 saat 54.500 TL 109.000 TL

Kullanım Önerisi

Bu Gantt şemasını:

1. “Uygulama Planı” veya “Stratejik Yol Haritası”

2.Microsoft Project,Excel veyaGanttProject yazılımı ile görsel bir şema haline getirebilir,

3.TÜBİTAK proje başvurusu/Akademik Tez çalışmamızın ekinden