## Table 1
Aktivite Kodu | Aktivite Tanımı | Başlangıç (Ay) | Bitiş (Ay) | Süre (Ay) | Bağımlılık | Proje Fazı | Kritik Yol (Inferred) | Kaynak
A1 | Etik kurul izni ve KVKK uyum dokümanı hazırlığı | 1 | 2 | 2 | Yok | Faz 0 | Evet | 1, 2
A2 | Anonimleştirilmiş UYAP veri seti hazırlama süreci | 2 | 5 | 4 | A1 | Faz 0 | Evet | 1, 2
A3 | HukukBERT ön eğitimi (Türkçe hukuk metinleri üzerinde) | 4 | 7 | 4 | A2 | Faz 0 | Evet | 1, 2
A5 | OCR + NER + embedding pipeline geliştirme çalışmaları | 7 | 11 | 5 | A3 | Faz 1 | Evet | 1, 2
A6 | Semantik emsal arama (Milvus tabanlı) motoru geliştirme | 9 | 13 | 5 | A5 | Faz 1 | Evet | 1, 2
A7 | RAG karar destek modülü (retrieval + generation) tasarımı | 11 | 15 | 5 | A6 | Faz 1 | Evet | 1, 2
A9 | Prosedürel Uyum Muhafızı - anomali modeli (soft checks) | 14 | 18 | 5 | A8 | Faz 1 | Evet | 1, 2
A10 | Kullanıcı eğitimi faaliyetleri (hakim/savcı/kalem personeli) | 15 | 17 | 3 | A7, A9 | Faz 1 | Evet | 1, 2
A11 | Pilot veri toplama süreci (6 ay süreli saha çalışması) | 16 | 22 | 7 | A10 | Faz 1 | Evet | 1, 2
A12 | XAI katmanı ve karar izi (decision trail) oluşturulması | 18 | 22 | 5 | A11 | Faz 2 | Evet | 1, 2
A13 | Pilot değerlendirme raporu hazırlığı ve KPI analizi | 22 | 24 | 3 | A12 | Faz 2 | Evet | 1, 2
A14 | Sistem iyileştirme, optimizasyon ve hata düzeltme işlemleri | 23 | 26 | 4 | A13 | Faz 2 | Evet | 1, 2
A15 | Sistemin yeni mahkeme türlerine yaygınlaştırılarak genişletilmesi | 24 | 30 | 7 | A14 | Faz 2 | Evet | 1, 2
A16 | Tam ölçekli kurumsal dağıtım ve canlıya geçiş | 28 | 34 | 7 | A15 | Faz 3 | Evet | 1, 2
A17 | Bağımsız denetim ve CEPEJ/OECD uyum raporu süreçleri | 32 | 35 | 4 | A16 | Faz 3 | Evet | 1, 2
A4 | Pilot mahkemelerde teknik altyapı kurulum çalışmaları | 6 | 9 | 4 | A2 | Faz 1 | Hayır | 1, 2
A8 | Prosedürel Uyum Muhafızı - kural motoru (hard checks) | 12 | 15 | 4 | A6 | Faz 1 | Hayır | 1, 2
A18 | Uluslararası yayın çalışmaları ve konferans hazırlığı | 30 | 36 | 7 | A16 | Faz 3 | Hayır | 1, 2

## Kaynak Referansları
Dizin | Referans
1 | UYAP 2.0 Stratejik Proje Yönetimi ve Yatırım Sunumu
2 | uyapganntt (1).docx